## 项目自评表
2019年度湖北省信访局接访中心运转维护自评表
单位名称：湖北省信访局 | [6 empty] | 填报日期：2020年6月18日
项目名称 |  |  |  | 接访中心运转维护
主管部门 |  |  |  | 湖北省信访局 |  | 项目实施单位 | 湖北省信访局
项目类别 |  |  |  | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 |  |  |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 |  |  |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况(万元）(20分) |  |  |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分（20*执行率）
|  |  |  | 年度财政资金总额 | 240 | 240 |  | 100% | 20
年度绩效目标1（80分）布局合理、设备齐全、环境友好、安全有序，保证群众来访接待中心正常运转，及时维修保养，使老百姓有一个良好的上访场所 。 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 指标权重 | 实际得分
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 物业管理面积 |  |  | 大于12000平方米 | 大于12000平方米 | 12 | 12
|  |  | 安防、消防监控巡查 |  |  | 每天不少于2次 | 每天不少于2次 | 13 | 13
|  | 质量指标 | 房屋及设施、设备维修保养率 |  |  | 大于98% | 99% | 13 | 13
|  | 时效指标 | 一般维修任务完成时限 |  |  | 小于2小时 | 大于2小时 | 12 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
|  | 服务对象 满意度指标 | 来访群众对办公环境的满意度 |  |  | 不低于90% | 95% | 10 | 10
|  |  | 工作人员对办公环境的满意度 |  |  | 不低于90% | 95% | 10 | 10
总分 | 98
偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成，但调查问卷有极少数反映维修不及时，环境有待改善，安保人员态度有待改善,需进一步加强管理。
改进措施及结果应用方案 | 加强维修、安保人员管理，改善服务环境，进一步提高服务对象满意度。
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。